## Gantt-diagram
| LesszKaja | [6 empty] | Birkás Bertalan | [6 empty] | Dudás Tímea | [7 empty] | Gál Gergő | [5 empty] | Giricz Vince | [6 empty] | Kelemen Bálint | [7 empty] | Sánta Gábor | [6 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: szerda 14:00-15:00 |  | Projekt kezdete:
2024-10-07
[5 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2024-10-07 to 2024-12-22
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2024-10-07 | 2024-10-08
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Birkás Bertalan | 2024-10-10 | 2024-10-12 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-12
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Sánta Gábor | 2024-10-13 | 2024-10-15 | bar: 2024-10-13 to 2024-10-15
| 8.2.2. Class diagram | Giricz Vince | 2024-10-13 | 2024-10-16 | bar: 2024-10-13 to 2024-10-16
| 8.2.3. Sequence diagram | Dudás Tímea | 2024-10-16 | 2024-10-18
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Gál Gergő | 2024-10-16 | 2024-10-19 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-19
| 8.2.5. Package diagram | Kelemen Bálint | 2024-10-19 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-21
| 8.2.6. Képernyőtervek | Birkás Bertalan | 2024-10-15 | 2024-10-17 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-17
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Birkás Bertalan | 2024-10-21 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-21
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, étterem, felhasználó) (CR) | Birkás Bertalan | 2024-10-23 | 2024-10-27 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-27
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, étterem, felhasználó) (UD) | Kelemen Bálint | 2024-10-20 | 2024-10-23 | bar: 2024-10-20 to 2024-10-23
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Dudás Tímea | 2024-10-19 | 2024-10-21 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-21
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Sánta Gábor | 2024-10-28 | 2024-11-03 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-03
| 8.3.5. Éttermek kezelése (CRUD) | Giricz Vince | 2024-10-23 | 2024-10-26 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-26
| 8.3.6. Éttermek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Gál Gergő | 2024-10-25 | 2024-10-28 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-28
| 8.3.7. Árukészletek kezelése (C) | Birkás Bertalan | 2024-10-28 | 2024-10-31 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-31
| 8.3.8. Árukészletek kezelése (R) | Dudás Tímea | 2024-10-26 | 2024-10-28 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-28
| 8.3.9. Árukészletek kezelése (UD) | Kelemen Bálint | 2024-10-28 | 2024-11-01 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
| 8.3.10. Ételek részletezése és személyreszabása | Gál Gergő | 2024-11-02 | 2024-11-05 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-05
| 8.3.11. Árukészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Sánta Gábor | 2024-10-25 | 2024-10-29 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-29
| 8.3.12. Éttermek keresése és szűrése | Giricz Vince | 2024-10-26 | 2024-10-29 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-29
| 8.3.13. Fuvarok kezelése (CR) | Gál Gergő | 2024-10-31 | 2024-11-03 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-04
| 8.3.14. Fuvarok kezelése (UD) | Dudás Tímea | 2024-11-01 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-04
| 8.3.15. Fuvarok szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Dudás Tímea | 2024-11-03 | 2024-11-05 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-05
| 8.3.16. Kosár kezelése (CR) | Kelemen Bálint | 2024-11-02 | 2024-11-06 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-06
| 8.3.17. Kosár kezelése (UD) | Sánta Gábor | 2024-11-02 | 2024-11-05 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-05
| 8.3.18. Fizetés folyamat megvalósítása | Giricz Vince | 2024-11-05 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-09
| 8.3.19.1. "Felhasználók kezelése (admin, étterem, felhasználó) (CRUD)" és "Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel" tesztelése | Birkás Bertalan | 2024-11-09 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-10
| 8.3.19.2. "Éttermek kezelése (CRUD)" tesztelése | Kelemen Bálint | 2024-11-09 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-10
| 8.3.19.3. "Éttermek keresése és szűrése" és "Ételek részletezése és személyreszabása" tesztelése | Dudás Tímea | 2024-11-09 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-10
| 8.3.19.4. "Árukészletek kezelése (CRUD)" tesztelése | Gál Gergő | 2024-11-09 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-10
| 8.3.19.5. "Kosár kezelése (CRUD)" tesztelése | Giricz Vince | 2024-11-09 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-10
| 8.3.19.6. "Fizetés folyamat megvalósítása" tesztelése | Sánta Gábor | 2024-11-09 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-10
| 8.3.20. A prototípus kitelepítése éles környezetbe és bemutató elkészítése | Sánta Gábor | 2024-11-10 | 2024-11-12 | bar: 2024-11-10 to 2024-11-12
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Birkás Bertalan | 2024-11-15 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-15 to 2024-11-19
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Kelemen Bálint | 2024-11-15 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-15 to 2024-11-19
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Dudás Tímea | 2024-11-15 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-19
| 8.4.4. "Felhasználók kezelése (admin, étterem, felhasználó) (CRUD)" és "Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel " tesztelése (TR) | Sánta Gábor | 2024-11-22 | 2024-11-22 | bar: 2024-11-22
| 8.4.5. "Éttermek kezelése (CRUD)" tesztelése (TR) | Giricz Vince | 2024-11-22 | 2024-11-22 | bar: 2024-11-22
| 8.4.6. "Éttermek keresése és szűrése" és "Ételek részletezése és személyreszabása" tesztelése (TR) | Gál Gergő | 2024-11-23 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-23
| 8.4.7. "Árukészletek kezelése (CRUD)" tesztelése (TR) | Sánta Gábor | 2024-11-25 | 2024-11-25 | bar: 2024-11-25
| 8.4.8. "Kosár kezelése (CRUD)" tesztelése (TR) | Giricz Vince | 2024-11-24 | 2024-11-24 | bar: 2024-11-24
| 8.4.9. "Fizetés folyamat megvalósítása" tesztelése (TR) | Gál Gergő | 2024-11-24 | 2024-11-24 | bar: 2024-11-24
| 8.4.10. A prototípus kitelepítésének frissítése | Birkás Bertalan | 2024-11-25 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-25 to 2024-11-26
| 8.4.11. Bemutató elkészítése | Birkás Bertalan | 2024-11-27 | 2024-11-27 | bar: 2024-11-27
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!